## 第一周
第一周项目周报
项目名称 | B站大数据分析平台
项目成员 | 李卓然，吴晗，许雄肖，李璐辰，李逸，葛彪
填写人 | 许雄肖 |  | 填报日期 | 2019-06-23
项目阶段 | 配置环境、建立需求
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 配置环境 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 确定需求 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周配置好了环境，确定了需求。下一周将获取数据，建立数据库

## 第二周
第一周项目周报
项目名称 | B站大数据分析平台
项目成员 | 李卓然，吴晗，许雄肖，李璐岑，李逸，葛彪
填写人 | 李逸 |  | 填报日期 | 2019-06-23
项目阶段 | 学习项目所需知识
项目进度
配置环境
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | Python基础 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | Linux基础 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | Hadoop基础 |  | 全体成员 | 100% | 完成
4 | SparkRDD编程 |  | 全体成员 | 100% | 完成
5 | SparkSQL编程 |  | 全体成员 | 100% | 完成
6 | Spark流编程 |  | 全体成员 | 100% | 完成
7 | FlaskWeb框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周学习了项目所需的各种基础知识，进行环境的搭建，对项目流程有一定的认识。
第二周项目周报
项目名称 | B站大数据分析平台
项目成员 | 李卓然，吴晗，许雄肖，李璐岑，李逸，葛彪
填写人 | 许雄肖 |  | 填报日期 | 2019-06-30
项目阶段 | 前后端框架、获取数据、建立数据库、算子实现
项目进度
确定需求->前后端框架->获取数据->建立数据库->算子实现
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 建立前后端框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 使用爬虫获取数据 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 建立数据库 |  | 全体成员 | 100% | 完成
4 | 算子实现 |  | 全体成员 | 100% | 完成
5 | 数据补全及清洗 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周建立了前后端框架，使用爬虫从B站获取了数据，并建立了数据库，实现了算子，后期还补全并清洗了数据。
第三周项目周报
项目名称 | B站大数据分析平台
项目成员 | 李卓然，吴晗，许雄肖，李璐岑，李逸，葛彪
填写人 | 李逸 |  | 填报日期 | 2019-07-07
项目阶段 | 前后端交互、优化前端、项目完善、整理文档
项目进度
前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 前后端交互 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 优化前端 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 整理文档 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周进行了前后端连接、优化前端、整理文档等工作，项目完成。

## 第三周
第三周项目周报
项目名称 | 汽车大数据销量分析平台
项目成员 | 张心诣、李帆、靳子瑜、朱永曦、Nadeera、Chanuka
填写人 | 朱永曦 |  | 填报日期 | 2019-03-15
项目阶段 | 前后端连接，项目收尾
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 前后端连接 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 前端优化 |  | 张心诣 | 100% | 完成
3 | 文档编写 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周完成了项目